## Rubrado
Programa Fondo de Desarrollo del Interior
PLANILLA DE METRAJES, RUBRADO Y PRESUPUESTO
Proyecto Intendencia de:
Nombre del proyecto:
| Director: |  |  |  | Certificado N° |  |  | correspondiente al mes de |  |  |  |  | de 2025
| Supervisor: |  |  |  | Fecha comienzo de obra:
[11 empty] | Tipo contrato: |  |  |  | Seleccionar
| Modalidad de ejecución: |  |  | ¿Qué tipo de ajuste paramétrico corresponde? |  |  |  |  | Seleccionar |  | Tiempo en adjudicar (meses): | [7 empty] | Seleccionar
[10 empty] | Tiempo estimado en ejecución (meses): | [8 empty] | Compra directa
Licitación abreviada
[5 empty] | Total |  | FDI | Contrapartida | [10 empty] | Licitación pública
|  |  | Monto básico total aprobado | $ | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Licitación internacional
|  |  | Monto básico ampliaciones aprobadas | $ | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Totales | $ | 0 |  | 0 | 0
Seleccionar
[5 empty] | BÁSICO AUTORIZADO |  |  | BÁSICO ACUMULADO |  |  | ACUM. ANTERIOR |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AJUSTE PARAMÉTRICO |  |  | ICC
| GRUPO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UN.. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | CANT. | MONTO ($) | % | CANT. | MONTO ($) | CANT. | MONTO ($) | % | COEF. | AJUSTE ($) | MONTO AJUSTADO ($) | DNV
| I | 1 | Rubro 1 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| II | 2 | Rubro 2 |  |  | 1001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| V | 3 | Rubro 3 |  |  | 1002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| VI | 4 | Rubro 4 |  |  | 1003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 5 | Rubro 5 |  |  | 1004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 6 | Rubro 6 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 7 | Rubro 7 |  |  | 1006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 8 | Rubro 8 |  |  | 1007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 9 | Rubro 9 |  |  | 1008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 10 | Rubro 10 |  |  | 1009 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 11 | Rubro 11 |  |  | 1010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 12 | Rubro 12 |  |  | 1011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 13 | Rubro 13 |  |  | 1012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 14 | Rubro 14 |  |  | 1013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 15 | Rubro 15 |  |  | 1014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 16 | Rubro 16 |  |  | 1015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 17 | Rubro 17 |  |  | 1016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 18 | Rubro 18 |  |  | 1017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 19 | Rubro 19 |  |  | 1018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
| X | 20 | Rubro 20 |  |  | 1019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Subtotal Obra |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | IVA | 22% |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
|  |  | LLSS Básicas |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | LLss Ajuste |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
|  |  | Total |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total a cargo de FDI | 85% |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total a cargo de GD | 15% |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
AGREGAR RUBRO
ELIMINAR RUBRO

## Ajuste_ICC
AJUSTE POR ICC
ICC actual
ICC base | 266.22
Ka (ICC) | 0

## Ajuste_Canasta
| % incidencia | P base | P actual | Pactual/Pbase
Costo de Vida | 0.3 | 285.07 |  | 0 | CV/CVo
Dólar | 0.2 | 19.804 |  | 0 | D/Do
Materiales | 0.5 |  |  | 0 | M/Mo
1
Chapa de hierro Tipo Econopanel C.24 (Cód.4075) | 0.25 | 73.84 |  | 0 | 0
Perfil normal de hierro (IPN 120 mm) (Cód.4222) | 0.25 | 2378.42 |  | 0 | 0
Vidrio cortado, espesor: 6 mm (Cód.4203) | 0.25 | 2363.3 |  | 0 | 0
Placa de Yeso común esp 12,5 mm, (Cód.ALS001) | 0.25 | 199.41 |  | 0 | 0
1
|  |  | Ka | 0

## Ajuste_DNV
AJUSTE POR DNV
| Cálculo de Coeficientes de Ajuste Paramètrico |  |  | P = Po * Ka |  | Ka = ( j J/Jo + v CV/Cvo + d D/Do + m M/Mo) | [6 empty] | Mes Base: |  | SETIEMBRE 2012
| GRUPO | RUBROS | JORNAL | COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010 | COEFICIENTE D ' | MATERIALES | verif | GAS OIL | FUEL OIL (MEDIO) | CEMENTO PORTLAND | HIERRO 0 12 mm | AGREGADOS PETREOS | CEMENTO ASFALTICO | BARROS EXPLOSIVOS | CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO | POSTES DE HORMIGON | PIQUES ALAMBRADOS DE LEY | ACERO PARA PRETENSADO | AVENA | NEOPRENO 12 MM | ESMALTE PARA SEÑALES | MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P / S | MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie | ARENA GRUESA | CHAPA DECAPADA No. 16 | ALAMBRE GALVANIZADO | LUMINARIAS (400 W) | CABLE 3 x 25 mm2 | PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES ( BLANCA ) | PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES ( BLANCA ) | EMULSIONES ASFALTICAS | CAÑO PVC | TRANSPORTE | R. C. 2 | WTI | verif | M/Mo | Ka
1 | I |  | 26 | 22 | 26 | 26 | 100 | 56 |  | 18 | 5 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 8 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
2 | II |  | 19 | 20 | 32 | 29 | 100 | 84 | [5 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
3 | III |  | 16 | 21 | 19 | 44 | 100 | 77 | [6 empty] | 23 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
4 | IV |  | 13 | 27 | 9 | 51 | 100 | 12 |  | 81 |  |  |  |  | 7 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
5 | V |  | 16 | 22 | 39 | 23 | 100 | 67 | 17 |  |  |  |  | 8 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
6 | VI |  | 22 | 19 | 22 | 37 | 100 | 88 | [6 empty] | 12 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
7 | VII |  | 16 | 21 | 27 | 36 | 100 | 91 | [6 empty] | 9 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
8 | VIII |  | 7 | 15 | 6 | 72 | 100 | 6 |  |  |  |  | 93 |  | 1 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
9 | IX |  | 16 | 20 | 31 | 33 | 100 | 64 | [5 empty] | 23 | 13 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
10 | X |  | 30 | 22 | 16 | 32 | 100 | 21 |  | 56 | [13 empty] | 23 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
11 | XI |  | 24 | 23 | 18 | 35 | 100 | 34 |  | 54 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 8 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
12 | XII |  | 17 | 24 | 15 | 44 | 100 | 29 |  | 63 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
13 | XIII |  | 25 | 23 | 15 | 37 | 100 | 13 |  | 25 | 38 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
14 | XIV |  | 28 | 27 | 6 | 39 | 100 | 5 | [8 empty] | 35 | 10 | [8 empty] | 50 | [9 empty] | 100 | 1 | 1
15 | XV |  | 30 | 27 | 6 | 37 | 100 | 12 | [8 empty] | 33 | 9 | [8 empty] | 46 | [9 empty] | 100 | 1 | 1
16 | XVI |  | 25 | 24 | 12 | 39 | 100 | 19 |  | 20 | 38 | [10 empty] | 23 | [14 empty] | 100 | 1 | 1
17 | XVII |  | 38 | 34 | 4 | 24 | 100 | 15 |  | 9 | 25 | 12 | [9 empty] | 20 | 19 | [13 empty] | 100 | 1 | 1
18 | XVIII |  | 10 | 47 | 43 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
19 | XIX |  | 18 | 58 | 9 | 15 | 100 | 16 |  | 10 | 74 | [25 empty] | 100 | 1 | 1
20 | XX |  | 26 | 50 | 18 | 6 | 100 | 24 | [11 empty] | 76 | [16 empty] | 100 | 1 | 1
21 | XXI |  | 29 | 38 |  | 33 | 100 | [5 empty] | 100 | [23 empty] | 100 | 1 | 1
22 | XXII |  | 7 | 13 | 5 | 75 | 100 | [13 empty] | 100 | [15 empty] | 100 | 1 | 1
23 | XXIII |  | 19 | 24 | 12 | 45 | 100 | 15 |  | 39 | 35 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 7 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
24 | XXIV |  | 22 | 24 | 13 | 41 | 100 | 17 |  | 22 | 42 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
25 | XXV |  | 20 | 23 | 13 | 44 | 100 | 15 |  | 20 | 40 |  |  | 3 | 2 | [8 empty] | 20 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
26 | XXVI |  | 29 | 22 | 8 | 41 | 100 | 18 |  | 20 | 40 |  |  | 2 | [9 empty] | 20 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
27 | XXVII |  | 22 | 24 | 13 | 41 | 100 | 14 |  | 25 | 41 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 16 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
28 | XXVIII |  | 16 | 21 | 11 | 52 | 100 | 7 |  | 11 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 7 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
29 | XXIX |  | 30 | 24 | 12 | 34 | 100 | 20 |  | 29 | 27 | 19 | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
30 | XXX |  | 30 | 24 | 11 | 35 | 100 | 20 |  | 31 | 29 | 13 | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
31 | XXXI |  | 55 | 20 | 4 | 21 | 100 | 40 |  | 60 | [26 empty] | 100 | 1 | 1
32 | XXXII |  | 13 | 23 | 14 | 50 | 100 | 20 |  | 58 | 10 |  |  | 7 | 5 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
33 | XXXIII |  | 13 | 25 | 15 | 47 | 100 | 20 |  | 52 | 20 |  |  | 4 | 4 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
34 | XXXIV |  | 17 | 21 | 33 | 29 | 100 | 64 | [5 empty] | 23 | 13 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
35 | XXXV |  | 4 | 65 | 3 | 28 | 100 | 6 |  | 94 | [26 empty] | 100 | 1 | 1
36 | XXXVI |  | 22 | 21 | 8 | 49 | 100 | [14 empty] | 13 | 13 |  |  | 74 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
37 | XXXVII |  | 17 | 49 | 18 | 16 | 100 | 93 | [5 empty] | 7 | [22 empty] | 100 | 1 | 1
38 | XXXVIII |  | 9 | 23 | 68 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
39 | XXXIX |  | 32 | 26 | 10 | 32 | 100 |  |  | 9 | 45 | 8 |  |  |  |  | 22 | [6 empty] | 16 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
40 | XL |  | 21 | 20 | 32 | 27 | 100 | 80 | [5 empty] | 8 | 12 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
41 | XLI |  | 17 | 30 | 14 | 39 | 100 | 25 |  |  | 31 | [15 empty] | 44 | [9 empty] | 100 | 1 | 1
42 | XLII |  | 10 | 57 | 21 | 12 | 100 | 24 |  |  |  | 49 | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
43 | XLIII |  | 19 | 50 | 23 | 8 | 100 | 89 | [6 empty] | 11 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
44 | XLIV |  | 11 | 52 | 37 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
45 | XLV |  | 41 | 49 | 5 | 5 | 100 | 53 | [6 empty] | 47 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
46 | XLVI |  | 11 | 55 | 4 | 30 | 100 | 2 |  | 6 | 12 | 6 |  |  |  | 74 | [20 empty] | 100 | 1 | 1
47 | XLVII |  | 8 | 3 | 15 | 74 | 100 | 26 |  |  |  |  | 74 | [23 empty] | 100 | 1 | 1
48 | XLVIII |  | 7 | 16 | 7 | 70 | 100 | 14 |  |  |  | 15 | 65 |  | 3 | [9 empty] | 3 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
49 | XLIX |  | 27 | 33 | 40 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
53 | LIII |  | 12 | 23 | 25 | 40 | 100 | 20 |  | 58 | 10 |  |  | 7 | 5 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
54 | LIV |  | 19 | 21 | 35 | 25 | 100 | 84 | [5 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
57 | LVII |  | 17 | 29 | 16 | 38 | 100 | 34 |  |  |  | 66 | [24 empty] | 100 | 1 | 1
60 | LX |  | 27 | 22 | 27 | 24 | 100 | 68 |  |  | 6 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
61 | LXI |  | 22 | 32 | 20 | 26 | 100 | 77 | [5 empty] | 7 | 4 | [8 empty] | 12 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
62 | LXII |  | 28 | 25 | 15 | 32 | 100 | 18 |  |  | 50 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
63 | LXIII |  | 39 | 35 | 4 | 22 | 100 | 17 |  |  | 27 | 13 | [9 empty] | 22 | 21 | [13 empty] | 100 | 1 | 1
64 | LXIV |  | 23 | 28 | 14 | 35 | 100 | 25 |  |  | 56 |  |  | 3 | 2 | [8 empty] | 14 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
65 | LXV |  | 25 | 24 | 15 | 36 | 100 | 22 |  |  | 54 |  |  | 3 | 2 | [8 empty] | 19 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
66 | LXVI |  | 31 | 23 | 9 | 37 | 100 | 21 |  |  | 51 |  |  | 2 | [9 empty] | 26 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
67 | LXVII |  | 17 | 24 | 11 | 48 | 100 | 8 |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 8 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
68 | LXVIII |  | 33 | 27 | 13 | 27 | 100 | 27 |  |  | 39 | 27 | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
69 | LXIX |  | 17 | 32 | 22 | 29 | 100 | 48 |  |  | 24 |  |  | 17 | 11 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
70 | LXX |  |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | [23 empty] | 100 | 1 | 1
79 | LXXIX |  | 14 | 60 | 2 | 24 | 100 | 4 |  |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 19 | 15 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
80 | LXXX |  |  | 100 |  |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
81 | LXXXI |  | 19 | 29 | 38 | 14 | 100 | 86 | [6 empty] | 14 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
82 | LXXXII |  |  | 33 | 46 | 21 | 100 | 86 | [6 empty] | 14 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
83 | LXXXIII |  |  | 30 | 64 | 6 | 100 | [7 empty] | 100 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
89 | LXXXIX |  |  | 100 |  |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
90 | XC |  | 17 | 21 | 35 | 27 | 100 | 60 | [5 empty] | 30 | 10 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
91 | XCI |  | 12 | 16 | 26 | 46 | 100 | 37 |  | 60 |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
92 | XCII |  | 18 | 29 | 17 | 36 | 100 | 48 |  |  | 24 |  |  | 17 | 11 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
93 | XCIII |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | [26 empty] | 100 | 1 | 1
95 | XCV |  | 12 | 8 | 21 | 59 | 100 | 75 | [5 empty] | 7 | 3 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
96 | XCVI |  | 15 | 8 | 20 | 57 | 100 | 74 | [15 empty] | 26 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
98 | XCVIII |  | 28 | 25 | 15 | 32 | 100 | 18 |  |  | 50 | [12 empty] | 32 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
99 | XCIX |  | 39 | 35 | 4 | 22 | 100 | 17 |  |  | 27 | 13 | [9 empty] | 22 | 21 | [13 empty] | 100 | 1 | 1
100 | C |  | 27 | 22 | 27 | 24 | 100 | 68 |  |  | 6 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
101 | CI |  | 20 | 36 | 20 | 24 | 100 | 74 |  |  | 8 |  |  |  | 18 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
102 | CII |  | 7 | 12 | 61 | 20 | 100 | 74 |  |  | 8 |  |  |  | 18 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
103 | CIII |  | 40 | 37 | 7 | 16 | 100 | 55 |  |  | 9 |  |  |  | 3 | 22 | [8 empty] | 11 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
104 | CIV |  | 27 | 22 | 27 | 24 | 100 | 74 |  | 8 |  |  |  |  | 18 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
105 | CV |  | 20 | 65 |  | 15 | 100 | 53 |  |  | 13 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 19 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
106 | CVI |  | 40 | 37 | 7 | 16 | 100 | 55 |  |  | 9 |  |  |  | 3 | 22 | [8 empty] | 11 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
107 | CVII |  |  | 50 |  | 50 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
110 | CX |  | 14 | 18 | 22 | 46 | 100 | 58 |  | 2 |  | 4 | 27 | 4 | 5 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
111 | CXI |  | 26 | 26 | 23 | 25 | 100 | 77 |  | 4 | 3 | 5 | 8 |  | 3 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
112 | CXII |  | 19 | 21 | 27 | 33 | 100 | 85 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 9 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
113 | CXIII |  | 26 | 15 | 6 | 53 | 100 | 16 | [6 empty] | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 32 | 6 |  |  | 34 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
114 | CXIV |  | 26 | 22 |  | 52 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
115 | CXV |  |  |  |  | 100 | 100 | [22 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
116 | CXVI |  | 25 | 23 | 15 | 37 | 100 | 13 |  | 25 | 38 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
117 | CXVII |  |  |  |  | 100 | 100 | [23 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
118 | CXVIII |  | 5 | 35 | 60 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
122 | CXXII |  | 17 | 38 | 28 | 17 | 100 | 71 |  | 3 | 5 |  | 3 |  | 15 | [6 empty] | 3 | [14 empty] | 100 | 1 | 1
124 | CXXIV |  | 19 | 30 | 17 | 34 | 100 | 82 | [6 empty] | 18 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
125 | CXXV |  | 17 | 31 | 24 | 28 | 100 | 62 |  | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
126 | CXXVI |  | 17 | 30 | 24 | 29 | 100 | 48 |  | 14 | 4 |  | 22 | 2 | 8 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
127 | CXXVII |  | 11 | 26 | 17 | 46 | 100 | 35 |  |  |  | 10 | 45 |  | 8 | [9 empty] | 2 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
128 | CXXVIII |  |  |  |  | 100 | 100 | [24 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1
129 | CXXIX |  | 11 | 11 | 14 | 64 | 100 | 51 |  |  |  |  | 39 | 3 | 7 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
130 | CXXX |  | 15 | 20 | 14 | 51 | 100 | 54 |  |  |  |  | 35 | 1 | 8 | [14 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
131 | CXXXI |  | 18 | 22 | 13 | 47 | 100 | 68 |  |  |  | 1 | 14 | 1 | 13 | [14 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
132 | CXXXII |  | 13 | 17 | 15 | 55 | 100 | 46 |  |  |  |  | 46 | 2 | 6 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
133 | CXXXIII |  | 17 | 19 | 15 | 49 | 100 | 63 |  |  |  | 1 | 22 | 1 | 12 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
134 | CXXXIV |  | 1 | 1 | 1 | 97 | 100 | 4 |  |  |  |  | 94 |  | 2 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
135 | CXXXV |  | 18 | 22 | 13 | 47 | 100 | 68 |  |  |  | 1 | 15 | 2 | 14 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
136 | CXXXVI |  | 8 | 9 | 20 | 63 | 100 | [18 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
137 | CXXXVII |  | 26 | 14 | 13 | 47 | 100 | [14 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 1 | 1
138 | CXXXVIII |  | 15 | 17 | 12 | 56 | 100 | 31 |  | 8 | 1 |  | 53 | 3 | 4 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
139 | CXXXIX |  | 6 | 13 | 6 | 75 | 100 | 4 | 6 |  |  | 20 | 70 | [23 empty] | 100 | 1 | 1
140 | CXL |  | 10 | 14 | 23 | 53 | 100 | 46 | 8 |  |  |  | 36 | 4 | 6 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
141 | CXLI |  | 9 | 12 | 20 | 59 | 100 | 37 | 9 |  |  |  | 45 | 4 | 5 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
142 | CXLII |  | 10 | 11 | 17 | 62 | 100 | 45 |  |  |  |  | 42 | 6 | 7 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
143 | CXLIII |  | 14 | 16 | 20 | 50 | 100 | 38 | 5 | 6 | 9 |  | 28 | 2 | 4 | [7 empty] | 1 | 6 |  | 1 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
144 | CXLIV |  | 11 | 13 | 21 | 55 | 100 | 46 | 6 |  | 1 |  | 36 | 3 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
145 | CXLV |  | 21 | 23 | 15 | 41 | 100 | 19 |  | 32 | 28 |  | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 16 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
146 | CXLVI |  | 19 | 20 | 32 | 29 | 100 | 84 | [5 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
147 | CXLVII |  | 13 | 16 | 21 | 50 | 100 | 68 |  |  |  |  | 22 | 2 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
148 | CXLVIII |  | 12 | 15 | 20 | 53 | 100 | 62 |  |  |  |  | 27 | 3 | 8 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
149 | CXLIX |  | 15 | 35 | 50 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
150 | CL |  | 13 | 17 | 19 | 51 | 100 | 55 |  | 12 |  |  | 23 | 3 | 7 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
151 | CLI |  | 8 | 24 | 44 | 24 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
152 | CLII |  | 1 | 9 | 1 | 89 | 100 | 2 |  |  |  |  | 98 | [23 empty] | 100 | 1 | 1
153 | CLIII |  | 2 | 9 | 1 | 88 | 100 | 2 | [26 empty] | 98 |  | 100 | 1 | 1
154 | CLIV |  | 3 | 9 | 3 | 85 | 100 | 1 | 3 |  |  |  | 75 | [22 empty] | 21 | 100 | 1 | 1
155 | CLV |  | 3 | 31 | 26 | 40 | 100 | 18 |  | 67 |  |  |  | 2 | 5 | [9 empty] | 8 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
200 | CC |  | 7 | 11 | 20 | 62 | 100 | 52 |  |  |  |  | 38 | 5 | 5 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
300 | CCC |  | 22 | 14 | 10 | 54 | 100 | [14 empty] | 9 | 45 |  |  | 46 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
301 | CCCI |  | 26 | 12 | 10 | 52 | 100 | [14 empty] | 9 | 45 |  |  | 46 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
302 | CCCII |  | 16 | 32 | 12 | 40 | 100 | 10 |  | 23 | 56 | 11 | [24 empty] | 100 | 1 | 1
303 | CCCIII |  | 16 | 9 | 21 | 54 | 100 | 19 |  | 25 | 45 | 11 | [24 empty] | 100 | 1 | 1
304 | CCCIV |  | 7 | 21 | 72 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
305 | CCCV |  | 24 | 13 | 5 | 58 | 100 | 14 | [21 empty] | 32 | 54 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
306 | CCCVI |  | 25 | 12 | 10 | 53 | 100 | 19 |  | 8 | 50 | 10 | [9 empty] | 13 | [14 empty] | 100 | 1 | 1
307 | CCCVII |  | 28 | 15 | 6 | 51 | 100 | 19 | [14 empty] | 38 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
308 | CCCVIII |  | 25 | 13 | 6 | 56 | 100 | 15 | [21 empty] | 85 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
400 | CD |  | 26 | 22 | 36 | 16 | 100 | 38 |  | 7 | 8 |  | 15 | 14 | 4 | [9 empty] | 14 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
401 | CDI |  | 15 | 22 | 63 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
402 | CDII |  | 29 | 23 | 29 | 19 | 100 | 18 |  | 20 | 40 |  |  | 2 | [9 empty] | 20 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
403 | CDIII |  | 25 | 23 | 15 | 37 | 100 | 13 |  | 25 | 38 | [12 empty] | 24 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
404 | CDIV |  | 19 | 17 | 51 | 13 | 100 | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  | 27 | [9 empty] | 22 | 17 |  | 12 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
405 | CDV |  | 11 | 16 | 43 | 30 | 100 | 15 | [6 empty] | 4 | 81 | [20 empty] | 100 | 1 | 1
406 | CDVI |  | 35 | 27 | 18 | 20 | 100 | 97 | [6 empty] | 3 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
407 | CDVII |  |  |  | 100 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
408 | CDVIII |  | 13 | 20 | 18 | 49 | 100 | 15 |  | 32 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 45 | [17 empty] | 100 | 1 | 1
409 | CDIX |  | 12 | 19 | 20 | 49 | 100 | 14 |  |  | 36 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 47 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
410 | CDX |  | 3 | 15 | 50 | 32 | 100 | 3 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 93 | [8 empty] | 100 | 1 | 1
411 | CDXI |  | 29 | 22 | 8 | 41 | 100 | 18 |  | 20 | 40 |  |  | 2 | [9 empty] | 20 | [12 empty] | 100 | 1 | 1
412 | CDXII |  | 7 | 21 | 72 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
413 | CDXIII |  | 15 | 21 | 38 | 26 | 100 | 10 |  | 7 | 19 |  |  |  |  | 32 |  |  | 6 | [6 empty] | 26 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
414 | CDXIV |  | 7 | 16 | 77 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
415 | CDXV |  |  | 43 | 57 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
416 | CDXVI |  |  | 100 |  |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
417 | CDXVII |  | 15 | 20 | 16 | 49 | 100 | 23 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  | 31 | [10 empty] | 100 | 1 | 1
419 | CDXIX |  | 11 | 16 | 43 | 30 | 100 | 15 | [6 empty] | 4 | 81 | [20 empty] | 100 | 1 | 1
420 | CDXX |  | 19 | 17 | 51 | 13 | 100 | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  | 27 | [9 empty] | 22 | 17 |  | 12 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
424 | CDXXIV |  | 50 | 20 | 10 | 20 | 100 | 50 | [6 empty] | 10 | [12 empty] | 20 | 20 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
425 | CDXXV |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 1 | 1
427 | CDXXVII |  | 20 | 25 | 55 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
428 | CDXXVIII |  | 11 | 14 | 15 | 60 | 100 | 32 |  | 24 | 4 |  | 32 | 4 | 4 | [21 empty] | 100 | 1 | 1
429 | CDXXIX |  | 13 | 20 | 54 | 13 | 100 | 10 |  | 14 | 23 | [10 empty] | 2 | 12 | 14 |  | 12 | 2 |  |  | 11 | [6 empty] | 100 | 1 | 1
430 | CDXXX |  | 40 | 40 | 20 |  | 100 | [29 empty] | 100 | 0 | 1
431 | CDXXXI |  | 10 | 30 | 20 | 40 | 100 | 15 | [6 empty] | 5 | 80 | [20 empty] | 100 | 1 | 1
500 | D |  | 20 | 32 | 12 | 36 | 100 | 5 |  | 25 | 5 | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | 40 | 10 |  |  | 100 | 1 | 1
501 | DI |  | 23 | 7 | 54 | 16 | 100 | 59 |  | 9.9 | 22.6 | 4.7 | [11 empty] | 2.8 | 1 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
502 | DII |  | 23 | 37 | 10 | 30 | 100 | 50 |  | 50 | [26 empty] | 100 | 1 | 1
503 | DIII |  | 35 | 50 |  | 15 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
504 | DIV |  | 54 | 18 | 14 | 14 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
505 | DV |  | 50 | 25 |  | 25 | 100 | 100 | [28 empty] | 100 | 1 | 1
506 | DVI |  | 45 | 13 | 10 | 32 | 100 | 59 |  | 9.9 | 22.6 | 4.7 | [11 empty] | 2.8 | 1 | [11 empty] | 100 | 1 | 1
| Precio Base |  | 3713.8 | 114.45 | 9954.16 |  |  | 36 | 18480 | 280.53 | 50.32 | 1865.62 | 20130 | 63.91 | 10187.94 | 405.39 | 731.53 | 22.71 | 272.15 | 585.31 | 3993.05 | 327.41 | 1434.73 | 44328.76 | 571.03 | 4527.78 | 5992.22 | 10305.94 | 47745.44 | 4991.8 | 5829.29 | 24131.4292 | 385.36 | 20.36 | 22814 | 94.16
| Precio actual |  | 3713.8 | 114.45 | 9954.16 |  |  | 36 | 18480 | 280.53 | 50.32 | 1865.62 | 20130 | 63.91 | 10187.94 | 405.39 | 731.53 | 22.71 | 272.15 | 585.31 | 3993.05 | 327.41 | 1434.73 | 44328.76 | 571.03 | 4527.78 | 5992.22 | 10305.94 | 47745.44 | 4991.8 | 5829.29 | 24131.4292 | 385.36 | 20.36 | 22814 | 94.16
| Pactual/Pbase |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Boletín_Ajuste
VALORES BASE PARA LA APLICACION
DE LA FORMULA PARAMETRICA
APLICABLE A CERTIFICADOS DE
R U B R O |  | UNIDAD |  | V A L O R
GAS OIL |  | Litro | $ | 36
CEMENTO PORTLAND |  | Bolsa | $ | 280.53
HIERRO 0 12 mm |  | Kg | $ | 50.32
AGREGADOS PETREOS |  | m3 | $ | 1865.62
CEMENTO ASFALTICO |  | 1000 Kg | $ | 20130
BARROS EXPLOSIVOS |  | Kg | $ | 63.91
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS |  | c/u | $ | 10187.94
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO |  | Kg | $ | 405.39
POSTES DE HORMIGON |  | c/u | $ | 731.53
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY |  | c/u | $ | 22.71 | ´(1)
ACERO PARA PRETENSADO |  | Kg | $ | 272.15
AVENA |  | 100 Kg | $ | 585.31 | ´(1)
NEOPRENO 12 MM |  | M2 | $ | 3993.05
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES ( BLANCA ) |  | Kg | $ | 5829.29
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P / S |  | M2 | $ | 1434.73
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie |  | 92.90 m2 | $ | 44328.76
ARENA GRUESA |  | M3 | $ | 571.03
CHAPA DECAPADA No. 16 |  | 100 Kg | $ | 4527.78
R. C. 2 |  | 1000 Lt | $ | 22814
ALAMBRE GALVANIZADO |  | 45 Kg | $ | 5992.22
ESMALTE PARA SEÑALES |  | Litro | $ | 327.41
KEROSENO |  | Litro | $ | 27.3 | ´(1)
EMULSIONES ASFALTICAS |  | M3 | $ | 24131.4292
LUMINARIAS (400 W) |  | c/u | $ | 10305.94
CABLE 3 x 25 mm2 |  | 100 mts. | $ | 47745.44
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES ( BLANCA ) |  | 20 Lt | $ | 4991.8
CAÑO PVC |  | M | $ | 385.36
TRANSPORTE |  | M3.KM | $ | 20.36 | ´(1)
FUEL OIL (MEDIO) |  | 1000 Lt | $ | 18480
DOLAR |  |  | $ | 21.205
DOLAR COEFICIENTE |  |  |  | 460.85
COEFICIENTE " G " |  |  |  | 1.0186
COEFICIENTE D ' |  |  |  | 9954.16
WTI |  | AGOSTO 2012 |  | 94.16
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*) |  |  |  | 94.16
COEFICIENTE "A" |  |  |  | 1.2
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010 |  | AGOSTO 2012 |  | 114.45
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97 |  | AGOSTO 2012 |  | 345.6504
MADERA DURA ( DINAPLO ) |  | M3 | $ | 16105.29
HIERRO ( DINAPLO ) |  | MT | $ | 2953.94
Escala de jornales y salarios mínimos a regir desde el 1º octubre de 2011 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09
´(Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)
| ZONA I | 3618.64 |  | CUOTA MUTUAL ATYR
CUADRILLA TIPO D. N. de V. | ZONA II | 3713.8
| ZONA III | 3804.99 |  | SETIEMBRE 2012 $ | 631
JORNAL PEON PAVIMENTO | CAT III | 560.47
MAYO - JULIO
BCU Tasa media de interés anual efectiva en moneda nacional, en el mercado de operaciones
corrientes de crédito bancario, correspondiente al periódo : |  |  |  | 13.16%
MAYO - JULIO
BCU Tasa media de interés de empresas de intemediación financiera en dólares americanos,(**)
para préstamos en efectivo a empresas a plazos menores a 1 año, correspondiente al periódo : |  |  |  | 4.88%
NOTA 1 : EL COEFICIENTE D ' DE LA FORMULA PARAMETRICA ES EL PRODUCTO DEL VALOR DEL DOLAR PROMEDIO
DEL MES POR EL VALOR DEL DOLAR COEFICIENTE POR EL COEFICIENTE " G "
NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO LOS MARCADOS CON (1) SON IVA INCLUIDO
NOTA 4 : Según circular Nª 1588 publicada por el Banco Central del Uruguay, se publicará mensualmente la tasa media del trimestre anterior.
(*) No son tenidas en cuenta variaciones inferiores a un 10% respecto al último valor publicado
(**)La tasa en dólares americanos será la vigente al día de exigencia de pago del certificiado (Art.1º del Decreto 229/2000).
El gasoil incluye el IVA según Ley 17.615 del 30/12/2002
ING. CRISTINA CARLOMAGNO | ING. LAURA PODESTA |  |  | LUCIA LONGINOTTO

## Boletín_Base
VALORES BASE PARA LA APLICACION
DE LA FORMULA PARAMETRICA
APLICABLE A CERTIFICADOS DE | SETIEMBRE 2012 |  |  | BOLETIN Nº | 531
PUBLICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 POR DIVISION PROGRAMACION
R U B R O |  | UNIDAD |  | V A L O R
GAS OIL |  | Litro | $ | 36
CEMENTO PORTLAND |  | Bolsa | $ | 280.53
HIERRO 0 12 mm |  | Kg | $ | 50.32
AGREGADOS PETREOS |  | m3 | $ | 1865.62
CEMENTO ASFALTICO |  | 1000 Kg | $ | 20130
BARROS EXPLOSIVOS |  | Kg | $ | 63.91
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS |  | c/u | $ | 10187.94
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO |  | Kg | $ | 405.39
POSTES DE HORMIGON |  | c/u | $ | 731.53
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY |  | c/u | $ | 22.71 | ´(1)
ACERO PARA PRETENSADO |  | Kg | $ | 272.15
AVENA |  | 100 Kg | $ | 585.31 | ´(1)
NEOPRENO 12 MM |  | M2 | $ | 3993.05
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES ( BLANCA ) |  | Kg | $ | 5829.29
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P / S |  | M2 | $ | 1434.73
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie |  | 92.90 m2 | $ | 44328.76
ARENA GRUESA |  | M3 | $ | 571.03
CHAPA DECAPADA No. 16 |  | 100 Kg | $ | 4527.78
R. C. 2 |  | 1000 Lt | $ | 22814
ALAMBRE GALVANIZADO |  | 45 Kg | $ | 5992.22
ESMALTE PARA SEÑALES |  | Litro | $ | 327.41
KEROSENO |  | Litro | $ | 27.3 | ´(1)
EMULSIONES ASFALTICAS |  | M3 | $ | 24131.4292
LUMINARIAS (400 W) |  | c/u | $ | 10305.94
CABLE 3 x 25 mm2 |  | 100 mts. | $ | 47745.44
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES ( BLANCA ) |  | 20 Lt | $ | 4991.8
CAÑO PVC |  | M | $ | 385.36
TRANSPORTE |  | M3.KM | $ | 20.36 | ´(1)
FUEL OIL (MEDIO) |  | 1000 Lt | $ | 18480
DOLAR |  |  | $ | 21.205
DOLAR COEFICIENTE |  |  |  | 460.85
COEFICIENTE " G " |  |  |  | 1.0186
COEFICIENTE D ' |  |  |  | 9954.16
WTI |  | AGOSTO 2012 |  | 94.16
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*) |  |  |  | 94.16
COEFICIENTE "A" |  |  |  | 1.2
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010 |  | AGOSTO 2012 |  | 114.45
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97 |  | AGOSTO 2012 |  | 345.6504
MADERA DURA ( DINAPLO ) |  | M3 | $ | 16105.29
HIERRO ( DINAPLO ) |  | MT | $ | 2953.94
Escala de jornales y salarios mínimos a regir desde el 1º octubre de 2011 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09
´(Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)
| ZONA I | 3618.64 |  | CUOTA MUTUAL ATYR
CUADRILLA TIPO D. N. de V. | ZONA II | 3713.8
| ZONA III | 3804.99 |  | SETIEMBRE 2012 $ | 631
JORNAL PEON PAVIMENTO | CAT III | 560.47
MAYO - JULIO
BCU Tasa media de interés anual efectiva en moneda nacional, en el mercado de operaciones
corrientes de crédito bancario, correspondiente al periódo : |  |  |  | 13.16%
MAYO - JULIO
BCU Tasa media de interés de empresas de intemediación financiera en dólares americanos,(**)
para préstamos en efectivo a empresas a plazos menores a 1 año, correspondiente al periódo : |  |  |  | 4.88%
NOTA 1 : EL COEFICIENTE D ' DE LA FORMULA PARAMETRICA ES EL PRODUCTO DEL VALOR DEL DOLAR PROMEDIO
DEL MES POR EL VALOR DEL DOLAR COEFICIENTE POR EL COEFICIENTE " G "
NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO LOS MARCADOS CON (1) SON IVA INCLUIDO
NOTA 4 : Según circular Nª 1588 publicada por el Banco Central del Uruguay, se publicará mensualmente la tasa media del trimestre anterior.
(*) No son tenidas en cuenta variaciones inferiores a un 10% respecto al último valor publicado
(**)La tasa en dólares americanos será la vigente al día de exigencia de pago del certificiado (Art.1º del Decreto 229/2000).
El gasoil incluye el IVA según Ley 17.615 del 30/12/2002
ING. CRISTINA CARLOMAGNO | ING. LAURA PODESTA |  |  | LUCIA LONGINOTTO

## Cronograma
MES 1
Desembolsos FDI previstos (básicos) | #DIV/0! | #DIV/0! | Ejecución año 1 |  | Ejecución año 2
Desembolsos ID previstos (básicos) | #DIV/0! | #DIV/0! | FDI | 0 | FDI | 0
Desembolsos totales previstos (básicos) | #DIV/0! | #DIV/0! | ID | 0 | ID | 0
Avance mensual | #DIV/0! |  | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
Avance acumulado | #DIV/0! |  | AVANCE | #DIV/0! | AVANCE | #DIV/0!
|  | verif. | Rubro | IVA | LLSS | TOTAL
| MES 1 |  |  | 22% | #DIV/0!
Rubro 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 2 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 3 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 4 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 5 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 6 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 7 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 8 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 9 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 10 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 11 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 12 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 13 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 14 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 15 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 16 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 17 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 18 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 19 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Rubro 20 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
GENERAR CRONOGRAMA
BORRAR MES